## Blad1
Stand van zaken overhevelingen 2021-2022
Programma | Beleidsveld | Bedrag | Omschrijving | Stand van zaken | Restantbedrag
Programma 1 Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | 139025 | Vanuit het rijk zijn via het 4e pakket maatregelencoronacrisis middelen ontvangen voor de inzet van de Participatiecoach, bestrijding van de eenzaamheid en voor de inzet van Jeugd en Jongerenwerk. Deze middelen zijn via de algemene uitkering ontvangen en dienen derhalve te worden afgezonderd. Omdat de doorlooptijd van deze projecten en de daarbij behorende kostenspreiding wordt voorgesteld deze kosten over te hevelen naar 2022. | Dit bedrag is opgebouwd uit drie deelbudgetten. € 63.500 Rijksmiddelen COVID-19 voor kwetsbare groepen. Naar verwachting wordt dit in 2022 uitgegeven. € 55.000 Rijksmiddelen COVID-19 voor bestrijding eenzaamheid. Dit bedrag wordt niet meer besteed in 2022 en kan derhalve vrijvallen in de 2e burap 2022. € 20.525,32 Rijksmiddelen COVID-10 voor Jeugd- en jongerenwerk Trajekt. Middelen worden dit jaar nog uitgegeven. | 55000
Programma 1 Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | 56183 | Middels het 4e en 5e compensatie coronapakket zijn voor 2022 middelen ontvangen voor de voor de uitvoering van de participatiewet in 2022. Deze hebben betrekking op bijzondere bijstand, heroriëntatie zelfstandigen, gemeentelijk schuldenbeleid en re-integratie. | Deze middelen zijn in 2022 volledig besteed. | 0
Programma 1 Mens en Samenleving | 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen | 20000 | Uitvoering sportakkoord (2020) Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het kader van de uitvoering van het Sportakkoord plaatsgevonden. Derhalve wordt in afwijking van de door u vastgestelde richtlijnen toch voorgesteld het niet gebruikte bedrag van 2020 over te hevelen naar 2022. | Wordt in 2022 nog geheel besteed. | 0
Programma 1 Mens en Samenleving | 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen | 40000 | Uitvoering sportakkoord (2021) Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het kader van de uitvoering van het Sportakkoord plaatsgevonden. De middelen zijn in 2021 ontvangen en voldoen aan de voorwaarden tot overheveling. | Wordt in 2022 nog geheel besteed. | 0
Programma 1 Mens en Samenleving | 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen | 45142.3 | Gelden leefstijlinterventies Betreft plannen voor uitvoering leefstijlinterventies gedekt uit uitkering verstrekt in oktober. Plannen zijn vergevorderd maar wachten nog op input externe partijen. Hierdoor zal uitvoering pas plaatsvinden in 2022. | Deze middelen worden in 2022 nog volledig besteed. | 0
Programma 1 Mens en Samenleving | 1.3 Culturele identiteit | 19175 | Project Samenklank Het budget ad € 19.175 is vanwege Corona reeds overgeheveld van 2020 naar 2021 maar project heeft in 2021 ( wederom wegens corona, er mocht niet gerepeteerd worden) niet kunnen plaatsvinden. Nu is men voornemens het project in 2022 doorgang te laten vinden. Voorgesteld wordt in afwijking van de door u vastgestelde richtlijnen toch het niet gebruikte bedrag van 2020 over te hevelen naar 2022. | De voorstelling samenklank kon in 2021 niet doorgaan ivm corona. In 2022 kon de uitvoering de uitvoering niet doorgaan ivm te weinig vrijwilligers om de voorstelling op te zetten. In 2022 worden nog voor € 8.000 aan kosten verwacht. Het restant kan vrijvallen in 2022. | 11000
Programma 1 Mens en Samenleving | 1.3 Culturele identiteit | 62840 | Lokale Cultuur 2021 en Buurt- en Dorpshuizen Gelden groot € 62.840 pas definitief toegekend in septembercirculaire 2021 uit 4e en 5e pakket Coronamaatregelen. Invulling in 2022 middels 8 projecten. | Deze middelen worden in 2022 nog volledig besteed. | 0
Programma 1 Mens en Samenleving | 1.3 Culturele identiteit | 62505 | Cultuur middelen Het budget (€ 62.505) is in 2021 incidenteel beschikbaar gesteld en kan dus overgeheveld worden. Bij de invulling van het budget wordt middels acht projecten de focus gelegd op verschillende doelgroepen, thema’s en culturele disciplines. De projecten versterken de culturele identiteit van de gemeente en zijn getoetst aan de prioritaire thema’s en de speerpunten van het programma Kunst en Cultuur. | Deze middelen worden in 2022 nog volledig besteed. | 0
Programma 1 Mens en Samenleving | 1.3 Culturele idenditeit | 25000 | Opstellen Kerkenvisie Opstellen toekomstperspectief rondom kerkgebouwen (kerkenvisie) heeft vanwege personeelsverloop in 2021 niet plaatsgevonden. Derhalve wordt verzocht dit in afwijking van de richtlijnen nogmaals over te hevelen. | In 2022 is een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente waarbij 12 van de 17 parochies uit Eijsden-Margraten waren vertegenwoordigd. Tijdens deze bijeenkomst is het doel van een kerkenvisie toegelicht en is er gepeild of er behoefte en draagvlak is voor het opstellen hiervan. Daarnaast heeft men ook gesproken over de (lange termijn) visie met betrekking tot het vastgoed van de parochies. De conclusie van de bijeenkomst was dat er zeker behoefte en ook voldoende draagvlak is voor het opstellen van een kerkenvisie. Vervolgens heeft het college opdracht gegeven voor het opstellen van de kerkenvisie. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en lopen door naar 2023. De helft van het budget is besteed in 2022. Omdat de werkzaamheden doorlopen in 2023 verzoeken wij u tegelijkertijd het restantbudget 2022 van € 12.500 over te hevelen naar 2023. | 12500
3. Duurzaam wonen | 3.4 Omgevingsvisie |  | Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is eind 2020 door de landelijke wetgever opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum is nu 1 juli 2022. Dit uitstel heeft enerzijds te maken met de vertraging van de landelijke geregelde digitale voorzieningen en anderzijds met Corona. Beiden zorgen in gezamenlijkheid voor het vertragingsbericht zoals de minister heeft medegedeeld. Het uitstel van de inwerkingtreding betekent niet dat er minder kosten worden gemaakt, de kosten verschuiven enkel naar een later tijdstip. Voor de verschillende producten heeft dit dus gevolgen voor de planning : doordat het traject van de Omgevingsvisie door de Corona-impact is vertraagd, worden deze kosten deels later gemaakt en bijgevolg wordt het Omgevingsplan ook later opgesteld. Daarnaast zijn de interne opleidingstrajecten doorgeschoven omdat we deze zo kort mogelijk op de datum van inwerkingtreding willen houden. In de praktijk betekent dit dat het beschikbare budget 2021 niet volledig zal worden gebruikt. Echter, dit budget is nodig om de implementatie de komende jaren te kunnen uitvoeren conform de wettelijke regels. Er wordt dan ook voorgesteld om het restantbudget van 2021 over te hevelen naar 2022. Het te overhevelen budget bestaat uit 2 onderdelen. Te weten: € 78.829 en € 41.171. De € 78.829 is reeds overgeheveld en mag daarom niet meer worden overgeheveld. € 41.171 betreft een structureel budget en mag daarom ook niet worden overgeheveld. Formeel dient € 120.000 in de 2e bestuursrapportage te worden afgeraamd. Ten aanzien van deze niet gehonoreerde overheveling willen we echter een opmerking plaatsen. Het betreft de invoering van de omgevingswet. Formeel voldoet de gevraagde overheveling niet aan de criteria, er is hier echter sprake van een uitzonderlijke situatie. De invoering van de omgevingswet is een verplichte regeling welke telkens vanuit hoger hand al meerdere malen is uitgesteld. Zeker is echter dat de geraamde kosten voor de invoering wel gemaakt dienen te worden, zij het alleen later. Het advies is dan ook hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen om zodoende de beschikbaar gestelde middelen veilig te stellen | Het budget van € 120.000 is ultimo 2021 gestort in de reserve Omgevingswet. In 2022 is daarvan € 44.895 ingezet als aanvullende dekking voor het totaal van de verwachte kosten 2022 voor de implementatie van de Omgevingswet. Denk daarbij aan Omgevingsvisie Lijn50, opstellen Algemene Verordening, opleidingen, programma-ondersteuning secretaris Zuid-Limburg, handboek Omgevingsplan, | nvt
4. Wonen & Mobiliteit | 4.0 Wonen | 40000 | Poort van het Heuvelland In eerste instantie was de vaststelling van het Masterplan Poort van het Heuvelland voorzien voor eind 2021. Dit is niet haalbaar gebleken door meerdere oorzaken. Zo willen wij het concept plan, voordat dit ter vaststelling wordt aangeboden, bespreken met het nieuwe provinciebestuur, zodat ook hun opvatting/ standpunt kan worden meegenomen in het raadsvoorstel. Voor de opstelling van het concept Masterplan is met vele partijen/geïnteresseerden gesproken. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om dit concept Masterplan weer hier neer te leggen en reacties op te halen, alvorens het plan ter inzage zou worden gelegd. Echter, gezien de betrokkenheid van diverse partijen, en hun gewaardeerde inbreng, is besloten om ook het concept plan in eerste instantie terug te leggen bij deze partijen/ geïnteresseerden. Dit alles leidt ertoe dat het plan nu pas in 2022 aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd en dat ter afronding van onderzoeken etc. in 2022 nog budget nodig is. Tevens is dan budget nodig om de eerste contouren van het uitvoeringsprogramma nader te kunnen onderbouwen. Derhalve verzoeken wij u het restantbudget 2021 ad. € 40.000 over te hevelen naar 2022. | Het overgehevelde budget is in 2022 ingezet voor overleg met betrokkenen, het bijwerken van de concept visie naar aanleiding van deze overleggen en de financiële doorrekening. De bedoeling was om in 2022 te komen tot vaststelling van een visie voor het gebied. Dit is helaas nog niet gelukt. Het project vergt meer voorbereidingstijd dan aanvankelijk gedacht. Enerzijds vanwege de complexiteit van het gebied, anderzijds door afstemming met de provincie, de gemeente Maastricht en overige betrokkenen.. Derhalve ligt er een voorstel om het restantbudget 2022 ad. € 14.500 over te hevelen naar 2023, zodat het project in 2023 afgerond kan worden." | 14500
4. Wonen & Mobiliteit | 4.1 Mobiliteit&Verkeer | 80000 | Verantwoord op weg In juli 2021 heeft de raad het rapport verantwoord op weg vastgesteld en heeft het college het uitvoeringsprogramma vastgesteld. In augustus-november zijn 4 pilots uitgevoerd. Inmiddels zijn enkele opdrachten verstrekt waaronder het opstellen van een communicatiestrategie, het samenstellen van een regieteam en het aanpassen van de LF6 –route. Ook de andere actiepunten worden of zijn opgepakt, maar er worden nu nog geen kosten gemaakt. Verzocht wordt het bedrag van € 80.000 dan ook over te hevelen naar 2022 opdat de aangegane verplichtingen in 2022 kunnen worden betaald. | In 2022 hebben de volgende acties plaatsgevonden : - er is een kwartiermaker aangesteld ; - de Landelijke Fietsroute (LF) 6 is gereed ; - de provincie is begonnen met de herbebording van de stiltegebieden en heeft een bewustwordingscampagne gevoerd (do's en dont's in stiltegebieden) ; - het onderzoek naar meest geschikte ruimtemonitor is opgestart ; - parkeerplaatsen Natura 2000 gebieden : in Eijsden-Margraten wordt de eerste parkeerplaats (van 4) aangelegd bij het Gerendal te Scheulder ; - geluidsoverlast motoren : we hebben deelgenomen aan de lobby van de gemeente Bergen voor een geluidsnorm en APK-plicht voor motoren ; - geluidscontroles : de politie heeft 4 controles uitgevoerd in het seizoen en - communicatie : teamheuvelland.nl, scooter vriendelijk, ondersteuning diverse campagnes van projectpartners. Het aandeel van de gemeente Eijsden-Margraten hierin heeft € 46.500 bedragen. | 33500
Programma 4 Dienstverlening en besturen | 4.3 Dienstverlening | 23000 | Verkiezingen Corona leidt waarschijnlijk ook tot extra kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Daarom stellen wij voor het restantbudget 2021 over te hevelen naar 2022 als aanvulling op het budget 2022 (€ 76.000). | Het overgehevelde budget is in 2022 besteed. | 0
Programma 5 Bestuur en Bedrijfsvoering | 5.4 Financiën en middelen | 454000 | Corona herstelfonds Voorgesteld wordt het restant van de voor 2021 beschikbaar gestelde middelen over te hevelen naar 2022, zodat in 2022 een vervolg kan worden gegeven aan acties / maatregelen ten behoeve de pijlers Herstel, Hervormen en Verbinden. | De verwachting is dat in 2022 niet het geheel overgeheveld budget van 2021 nog besteed gaat worden. Van de € 454.000 is € 175.900 besteed, cq gaat nog besteed worden. Voorgesteld wordt € 20.000 over te hevelen voor inrichting Herdenking Corona. Hiervoor zijn reeds afspraken vastgesteld en dit zal begin 2023 worden uitgevoerd. Van het restant budget zijn € 259.100 wordt voorgesteld dit over hevelen en ter beschikking te stellen voor uitvoeringsplannen van de taskforce energie.
Programma 5 Bestuur en Bedrijfsvoering | 5.4 Financiën en middelen | 186331 | Cao 2021 In de begroting 2021 is rekening gehouden met een Cao verhoging met ingang van 1 januari 2021. Aangezien er nu slechts een principe akkoord is bereikt zal de definitieve Cao pas is 2022 worden geeffectueerd. Het verzoek is dan ook de hiervoor in 2021 gereserveerde middelen over te hevelen naar 2022. | De CAO 2021 is in 2022 betaalbaar gesteld en derhalve besteed. | 0